v-ks-01

Про внесення змін по об’єктах бюджету

розвитку, головним розпорядником

яких є управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

З метою уточнення найменування, загальної вартості та тривалості будівництва, рівня виконання робіт на початок бюджетного періоду та рівня готовності на кінець бюджетного періоду об’єктів, які фінансуються з бюджету розвитку м. Миколаєва, перелік яких затверджено додатком 6 до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік», керуючись п.23 Бюджетного кодексу України, п.16 рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік», ч.6 ст. 59 «Закону про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести зміни по об’єктах бюджету розвитку, головним розпорядником яких є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, перелік яких затверджено додатком 6 до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

1.1 в частині внесення змін до назви, загальної тривалості будівництва (рік початку і завершення), загальної вартості будівництва та рівня готовності на кінець бюджетного періоду по об’єкту «КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»:

- привести у відповідність назву об’єкта, виклавши її в наступній редакції – «КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»;

-  визначити загальну вартість будівництва 22 902 725 грн.;

- визначити загальну тривалість будівництва (рік початку і завершення) 2017-2021 роки, рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду 35%.

1.2 в частині внесення змін до загальної вартості об’єкта та рівня будівельної готовності на початок та кінець бюджетного періоду по об’єкту  «Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза»:

- визначити загальну вартість об’єкта 1 941 850 грн., рівень будівельної готовності на початок та кінець бюджетного періоду 5% та 100% відповідно.

1.3 в частині загальної тривалості будівництва (рік початку і завершення) по об’єкту «Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»:

- визначити загальну тривалість будівництва (рік початку і завершення) 2016-2021 роки.

1.4 в частині внесення змін до назви, загальної тривалості будівництва (рік початку і завершення), рівня будівельної готовності на початок та на кінець бюджетного періоду по об’єкту «Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза»:

- привести у відповідність назву об’єкта, виклавши її в наступній редакції – «Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку №5. Коригування, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза;

- визначити загальну тривалість будівництва (рік початку і завершення) 2018-2021 роки, рівень будівельної готовності на початок та кінець бюджетного періоду 27% та 91% відповідно.

1.5 в частині внесення змін до загальної тривалості будівництва (рік початку і завершення), рівня будівельної готовності на початок та на кінець бюджетного періоду по об’єктах:

- «Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» визначити загальну тривалість будівництва (рік початку і завершення) 2019-2021 роки, рівень будівельної готовності на початок та кінець бюджетного періоду 3% та 8% відповідно;

2.  Управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради (Патока) звернутися до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) щодо погодження даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

Міський голова 					                                         О.Ф.Сєнкевич