v-sz-083

Про затвердження заходів щодо виконання у Миколаївській міській територіальній громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 336-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та від 25.04.2023 № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 27.04.2023 № 161-р «Про затвердження заходів щодо виконання в Миколаївській області плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», керуючись cт. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо виконання в Миколаївській міській територіальній громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі - заходи, додаються).

2. Виконавцям заходів забезпечити їх виконання та інформувати департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, про стан виконання заходів та досягнення значення показників результативності на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від___________________________

№ ___________________________

ЗАХОДИ

щодо виконання у Миколаївській міській територіальній громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| - Найменування завдання | - Найменування заходу | - Строк виконання | - Ресурсне забезпечення |  | - Відповідальні за виконання | - Національні або міжнародні зобов’язання (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - джерела фінансування | - орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |
| - Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | - 1.1. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) (щороку) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради - Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | - 1.2. Проведення за участю громадських організацій оцінки ступеня безбар’єрності закладів охорони здоров’я для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради - Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.3.Проведення за участю громадських організацій оцінки ступеня безбар’єрності закладів освіти для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.4. Проведення за участю громадських організацій оцінки ступеня безбар’єрності будівель, в яких розташовуються центри з надання адміністративних послуг для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.5. Проведення за участю громадських організацій оцінки ступеня безбар’єрності багатоповерхових житлових будинків | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.6. Проведення за участю громадських організацій оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів цивільного захисту (найпростіші укриття. сховища тощо) та споруд тимчасового перебування та обслуговування | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Балансоутримувачі об’єктів, в яких можуть бути вбудовані об’єкти цивільного захист |  |
|  | - 1.7. Проведення за участю громадських організацій моніторингу ступеня доступності закладів підприємницької діяльності, вбудованих у житлові будинки, а також окремо стоячі у вигляді капітальних та стаціонарних тимчасових споруд | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Адміністрації районів Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.8. Проведення за участю громадських організацій моніторингу ступеня доступності об’єктів благоустрою (парків, скверів, пляжів, тротуарів тощо) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Балансоутримувачі об’єктів благоустрою |  |
|  | - 1.9. Проведення за участю громадських організацій моніторингу ступеня доступності будівель комунальних підприємств | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Адміністрації районів Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.10. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності закладів культури (комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.11. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичної культури і спорту (комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |  |
|  | - 1.12. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, пансіонатів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Балансоутримувач об’єктів туристичної інфраструктури |  |
|  | - 1.13. Формування списку осіб з інвалідністю для забезпечення безперешкодного доступу до багатоповерхових житлових будинків, в яких вони проживають, та надання його на розгляд міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
| - 2. Розроблення місцевого плану заходів із забезпечення безбар’єрного простору на території м. Миколаєва | - 2.1. Визначення на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Виконавчі органи Миколаївської міської ради |  |
|  | - 2.2. Контроль за включенням вимог безбар’єрності до Стратегії розвитку м. Миколаєва до 2027 року, Програми комплексного відновлення Миколаївської міської територіальної громади, генерального плану, детальних планів території м. Миколаєва, та інших стратегічних документів розвитку м. Миколаєва | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради |  |
|  | 2.3. Розроблення рекомендацій та конкретних заходів відповідно до чинного законодавства та будівельних норм із впровадження безбар’єрного простору для будівель громадського та житлового призначення, а також об’єктів благоустрою на території м. Миколаєва, а саме для: - закладів охорони здоров’я; - закладів освіти; - об’єктів туристичної інфраструктури; - молодіжних центрів; - об’єктів фізичної культури та спорту; - об’єктів культури; - будівель, в яких розташовані центри з надання адміністративних послуг та комунальні підприємства; - об’єктів цивільного захисту; - споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, - закладів підприємницької діяльності, вбудованих у житлові будинки, а також окремо стоячі у вигляді капітальних та стаціонарних тимчасових споруд, - багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій; - - об’єктів благоустрою | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі відповідних об’єктів |  |
| - Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Пристосування існуючих будівель і споруд житлового та громадського призначення, а також об’єктів благоустрою, відповідно до принципів інклюзивності для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | 3.1. Проведення будівельних робіт/ робіт з поточного ремонту/ дообладнання будівель, в яких розташовані центри для надання адміністративних послуг відповідно до вимог інклюзивності із врахуванням розроблених заходів та вимог ДБН, а також : а) у районних відділеннях міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) облаштування санітарних кімнат рукомийниками підвісними для осіб з обмеженими можливостями; б) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю; в) встановлення звукових маячків; г) проведення інших робіт відповідно до будівельних норм та вимог інклюзивності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (пункт а) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (пункти б, в) Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.2. Проведення будівельних робіт/ робіт з поточного ремонту/ дообладнання об’єктів закладів освіти відповідно до вимог інклюзивності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.3. Проведення будівельних робіт/ робіт з поточного ремонту/ дообладнання об’єктів культури комунальної власності відповідно до вимог інклюзивності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.4. Проведення будівельних робіт/ робіт з поточного ремонту/ дообладнання об’єктів фізичної культури і спорту комунальної власності відповідно до вимог інклюзивності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.5. Проведення будівельних робіт/ робіт з поточного ремонту/ дообладнання об’єктів благоустрою (вулично-дорожньої мережі, парків, скверів, набережних тощо) відповідно до вимог інклюзивності (влаштування тактильної плитки, пандусів, пристроїв звукового сповіщення для світлофорів тощо) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Балансоутримувач об’єкта благоустрою (департамент житлово-комунального господарства та адміністрації районів Миколаївської міської ради); Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.6. Рекомендація проведення будівельних робіт/робіт з поточного ремонту/ дообладнання закладам підприємницької діяльності, вбудованим у житлові будинки, а також окремо стоячим у вигляді капітальних та стаціонарних тимчасових споруд із врахуванням розроблених заходів | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Адміністрації районів Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) |  |
|  | 3.7. Проведення будівельних робіт/робіт з поточного ремонту/ дообладнання будівель та приміщень комунальних підприємств відповідно до вимог інклюзивності (влаштування пандусів та кнопок виклику при вході тощо) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) Громадські організації (за узгодженням) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Адміністрації районів Миколаївської міської ради Комунальні підприємства |  |
| - 4. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану шляхом пристосування об’єктів цивільного захисту відповідно до вимог інклюзивності | 4.1. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі об’єктів |  |
|  | 4.2. Облаштування споруд цивільного захисту та підвальних приміщень, що можуть бути використані, як тимчасові укриття закладів охорони здоров’я міста засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) Громадські організації (за узгодженням) |  |
| 5. Пристосування споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп - населення, забезпечення пристосування таких споруд | 5.1. У міському територіальному центрі (відділення тимчасового перебування осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб по вул. Театральній, 45/1) створення умов для безперешкодного тимчасового проживання маломобільних груп населення: - встановлення підйомного пандуса; - облаштування санітарної та душової кімнат для осіб з інвалідністю на кріслі колісному | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгоджує проведення робіт) Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | 5.2. Забезпечення закупівлі 1 одиниці спеціального транспорту з підйомником для крісла колісного для здійснення транспортування осіб з числа маломобільних груп населення, які мають порушення опорно-рухового апарату, та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (ДЗР), інших осіб із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Громадські організації (за узгодженням) |  |
| 6. Пристосування житлового фонду та просторів громадського використання для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 6.1. Облаштування об’єктів житлового фонду, які підлягають першочерговому пристосуванню для потреб людей з інвалідністю, входів, які обладнані пандусом або пристроєм, який забезпечує підйом інваліда на рівень входу у будинок, а у разі технічної можливості і до першого поверху або ліфтового холу | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження засобів пристосування) Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі об’єктів |  |
|  | 6.2. Забезпечення вимог інклюзивності дитячих та спортивних майданчиків на внутрішньодворових територіях, а також об’єктів зеленого господарства | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження засобів пристосування) Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі об’єктів |  |
|  | 6.3. Облаштування безбар’єрних громадських вбиралень на території міста, у тому числі на об’єктах зеленого господарства | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження засобів пристосування) Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі об’єктів |  |
|  | 6.4. На прибудинкових територіях, у разі необхідності та технічної можливості, визначити місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження засобів пристосування) Громадські організації (за узгодженням) Балансоутримувачі об’єктів |  |
| 7. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів охорони здоров’я (амбулаторні та стаціонарні відділення) для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісла колісного | 7.1. Запланувати та провести роботи по облаштуванню будівель і приміщень закладів охорони здоров’я (амбулаторні та стаціонарні відділення) для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісла колісного відповідно ДБН | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження виконання робіт) Громадські організації (за узгодженням). |  |
|  | 7.2. Запланувати та провести роботи по облаштуванню палат з санітарними кімнатами в усіх стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я для осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісла колісного відповідно ДБН | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження виконання робіт) Громадські організації (за узгодженням). |  |
|  | 7.3. Проведення відповідних ремонтних робіт і закупівля необхідного устаткування та обладнання, відповідно до ДБН В.2.2-40: 2018, ДБН В.2.2-10: 2022 та методичних рекомендацій щодо облаштування кабінетів гінекології в медичних закладах | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (узгодження виконання робіт) Громадські організації (за узгодженням). |  |
| 8. Моніторинг виконання заходів щодо впровадження принципів безбар’єрності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення | 8.1. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для закладів охорони здоров’я | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.2. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для закладів освіти | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.3. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для будівель з розміщеними в них центрами надання адміністративних послуг | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.4. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для об’єктів цивільного захисту | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням). |  |
|  | 8.5. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для споруд тимчасового перебування осіб для здійснення ними життєдіяльності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням). |  |
|  | 8.6. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для об’єктів благоустрою | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Балансоутримувачі відповідних об’єктів благоустрою Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням). |  |
|  | 8.7. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для об’єктів фізичної культури та спорту | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.8. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для театрів та інших об’єктів культури | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.9. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для закладів підприємницької діяльності, вбудованим у житлові будинки, а також окремо стоячим у вигляді капітальних та стаціонарних тимчасових споруд із врахуванням розроблених заходів | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Адміністрації районів Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. |  |
|  | 8.10. Проведення моніторингу щодо виконання розроблених заходів для влаштування безбар’єрного простору для багатоповерхових житлових будинків | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Громадські організації (за узгодженням) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради |  |
| 9. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | 9.1. Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | 9.2. Забезпечення належного функціонування систем озвучення зупинок та GPS трекерів на засобах громадського транспорту | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
| - Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| - 10. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 10.1. Проведення циклу вебінарів для працівників комунальних закладів щодо політики безбар’єрності та недискримінації; друк Альбому та Довідника безбар’єрності | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради |  |
| 11. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 11.1. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрах надання адміністративних послуг тощо | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради - Управління освіти Миколаївської міської ради - Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради - Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради |  |
|  | - 11.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на відповідних рекламних площинах | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради |  |
| 12. Врегулювання питань щодо доступності інформації в транспорті для людей з вадами слуху та/або зору | 12.1. Застосування в міському транспорті(автобуси, тролейбуси, маршрутні автобуси) кнопки сповіщення водія про зупинки Встановлення кнопки виклику на поручні для пасажирів, на боковій стіні автобуса місця для інвалідів та пасажирів з дітьми | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради |  |
|  | 12.2. Встановлення електронного табло в трамваях і тролейбусах назв зупинок | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради |  |
|  | 12.3. Встановлення електронного табло з рухомим рядом про інформування інформації, яку озвучує диспетчер на залізничному вокзалі та автовокзалі м. Миколаєва | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради |  |
|  | - 12.4. Забезпечення звукового супроводу оголошення зупинок або додаткової інформації | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради |  |
| - Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 13. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів охорони здоров’я та соціального захисту, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах м. Миколаєва | - 13.1. Забезпечення Інтернетом та WI-FI закладів охорони здоров’я для виклику перекладача жестової мови для відеозв’язку з особою з вадою слуху. - 13.2. Забезпечення Інтернетом та WI-FI установ соціального захисту для виклику перекладача жестової мови для відеозв’язку з особою з вадою слуху - 13.3. Забезпечення Інтернетом та WI-FI установ освіти для виклику перекладача жестової мови для відеозв’язку з особою з вадою слуху - 13.4. Забезпечення Інтернетом та WI-FI установ культури для виклику перекладача жестової мови для відеозв’язку з особою з вадою слуху | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради; Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; - Управління освіти Миколаївської міської ради; - Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |  |
| - Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 14. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | - 14.1. Розвиток соціальної та громадської участі молоді, яка постраждала внаслідок війни (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) шляхом створення безбар’єрного доступу до участі у засіданнях ради з питань молодіжної політики при міському голові | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | 14.2. Здійснення постійного моніторингу потреб осіб з інвалідністю у допоміжних засобах реабілітації та у реабілітаційних заходах |  | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Миколаївське обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за узгодженням) Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |
| 15. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | - 15.1. Проведення освітньо -виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | - 15.2. Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
|  | - 15.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Громадські організації (за узгодженням) |  |
| 16. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - 16.1. Розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Служба у справах дітей Миколаївської міської ради |  |
|  | - 16.2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Служба у справах дітей Миколаївської міської ради |  |
|  | - 16.3. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Служба у справах дітей Миколаївської міської ради |  |
| - Напрямок 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |
| 17. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 17.1. Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів - 17.2. Забезпечення функціонування інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти відповідно до потреб громади - 17.3. Впровадження соціальної послуги «Асистент дитини», «Асистент вчителя» в дошкільних закладах освіти та закладах загальної середньої освіти | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Управління освіти Миколаївської міської ради Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |  |
| 18. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно - ресурсних центрів | - 18.1. Здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 18.2. Продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам - впровадження інклюзивної освіти (відповідно до графіка організації курсів з підвищення фахової майстерності фахівців (консультантів) ІРЦ | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 18.3. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 18.4. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 18.5. Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти (проведення комплексних оцінок та надання висновків, участь у роботі команд супроводу, надання консультацій медпрацівникам батькам, тощо ) | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | 18.6. Забезпечення діяльності та поліпшення матеріально – технічної бази у відділенні міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)денного перебування для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18 річного віку) які мають часткове порушення рухомої активності, частково втратили здатність до самообслуговування протягом дня | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |
|  | 18.7. Забезпечення психолого – педагогічного та соціального супроводу дітей з інвалідністю у навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим) навчанням | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | - Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |
| 19. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | - 19.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |
|  | - 19.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | - 2023-2024 роки | - Бюджет Миколаївської міської територіальної громади - (в межах наявного фінансового ресурсу) |  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження заходів щодо виконання у Миколаївській міській територіальній громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

- Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  «Про затвердження  заходів щодо виконання у Миколаївській   міській територіальні громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради в особі директора департаменту - Василенка С.М., тел. 37 68 08.

- Розробник проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  «Про затвердження заходів щодо виконання у Миколаївській міській територіальні громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» - заступник начальника відділу з питань праці, сімейної та гендерної політики управління  праці, надання соціальних послуг та сімейної політики департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Решетнікова І.Ю., тел. 47 59 33.

- Опис рішення - заходи щодо виконання у Миколаївській міській територіальні громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

4. Правове підґрунтя - відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 336-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та  від 25.04.2023 № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження начальника Миколаївської обласної військової  адміністрації від 27.04.2023 № 161-р «Про затвердження заходів щодо виконання в Миколаївській області плану заходів на  2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року».

Директор департаменту                                                         Сергій ВАСИЛЕНКО

Решетнікова  0972936955

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження заходів щодо виконання у Миколаївській міській територіальній громаді плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

|  | Найменування посади | Підпис | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |  | Погодження нової редакції (у разі внесення змін і доповнень) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заступник міського голови |  |  |  | А. ПЕТРОВ |  |
| Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради |  |  |  | А. ВОЛКОВ |  |
| Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |  |  |  | С. ВАСИЛЕНКО |  |
| Начальник юридичного відділу департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |  |  |  | Е. БЕНЕРТ |  |
| Директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради |  |  |  | С. ОВЧИННІКОВА |  |

Решетнікова  0972936955