## Місцевий бюджет
ЗВІТ Комунального господарства за 2016 рік.
Вид робіт | Заплановано, тис. грн. | Виконано за 2016 рік |  | Залишок, тис. грн. | Підрядне підприємство | Відсоток виконання, % | Пояснення
|  | Об'єм | Сума тис. грн.
Загальний фонд
Благоустрій міст, сіл, селищ | 73517.1943 |  | 99782.2274 | 12626.6606 |  | 135.7%
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрію міста (у т.ч. придбання піщано-сольової суміши: пісок, сіль) | 4780 | 1327т, 4000т. | 1974.1665 | 2805.8335 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КиП і Ко", 'ТОВ "Українська Вугільна Компанія | 41.3% | Постачальник не поставив весь об'єм солі передбаченого договором (єдиний в України постачальник, значна завантаженість).
- зимове утримання доріг | 5627.953 | 550 км, 810 т. снігу | 2030.1352 | 3597.8178 | КП ЕЛУ Автодоріг, ТОВ "Миколаївавтодор" | 36.07% | Економія коштів за рахунок погодних умов
- утримання у належному стані пляжів | 397.264 | 2 од. | 299.828 | 97.436 | ДВГРЗ, КП "Миколаївська ритуальна служба" | 75.47% | Економія за рахунок раннього закриття сезону
- обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення | 5600 | 1899 світильн., 82 опори | 4807.6373 | 792.3627 | КП "ГДМБ" | 85.85% | Несвоєчасне доопрацювання підрядними підприємствами зауважень щодо договірного пакету документів
- утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі: | 3303.494 |  | 3872.3019 | -568.8079 |  | 117.2% | Перевиконання спричинено необхідністю ліквідації аварійних ситуацій згідно приписів нац. поліції
попередження та усунення місць концентрації ДТП |  | 1950 м2 | 553.2333 |  | КП ЕЛУ Автодоріг
поточний ремонт тротуарів |  | 8800 м2 | 3319.0686 |  | ТОВ "Деметра Інтернешнл", ТОВ "Миколаївавтодор", ТОВ ""Дорпроектбудсервіс", БМП "Піраміда", ТОВ "Київ Нафта 200", ТОВ "Манах Никстрой", ТОВ "Конкорд 3", ТОВ БК "Дорлідер", ФОП Маргарян, ТОВ "Дельта-Ойл"
- ремонт та утримання у належному стані міських кладовищ | 3746.624 |  | 3697.658 | 48.966 |  | 98.69% | Економія коштів за результатами проведення процедури закупівель
догляд |  | 2 од. | 1487.5995 |  | КП "Миколаївська ритуальна служба"
прибирання |  | 11259,93 тис. м2 | 2210.0585 |  | КП "Миколаївська ритуальна служба"
- поточний ремонт та очищення дощової каналізації і дощоприймачів | 4158.0984 |  | 3267.7058 | 890.3926 |  | 78.59% | Настання несприятливих погодних умов які порушують технологію виконання робіт
поточний ремонт |  | 53 од. 1580 м.п. | 3000.4204 |  | КП "ЕЛУ Автодоріг", ТОВ "Укрспецобладнання"
очищення |  | 1055 од. 20424м2 | 267.2854 |  | КП "ЕЛУ Автодоріг", ТОВ "Укрспецобладнання"
- утримання ТЗРДР | 7136.856 |  | 6532.6054 | 604.2506 |  | 91.53% | Закінчення бюджетного року, перехідний період
- експл. світлоф. об’єктів |  | 99 од. |  |  | КСМЕП
електроен.потреб. |  | 578315 кВт |  |  | КСМЕП
- експл. с/о «Зелена хвиля» |  | 7 од. |  |  | КСМЕП
- експл. с/о, які входять до АСУДР |  | 30 од. |  |  | КСМЕП
- експл. ЦУП АСУДР |  | 1 од. |  |  | КСМЕП
розробка схем розташування ТРЗРД |  | 110 од. |  |  | КСМЕП
- уставка, заміна дорожніх знаків |  | 1664 од. |  |  | КСМЕП
впров.пристр.зменш.швидк."лежачий поліцейський" |  | 130,8 п.м. |  |  | КСМЕП
експл.дор.знаків |  | 1549 од. |  |  | КСМЕП
встановлення,заміна та відновл.НПО |  | 893 п.м. |  |  | КСМЕП
експлуатація НПО |  | 93 п.м. |  |  | КСМЕП
дорожня розмітка повздовжня |  | 107,227 км |  |  | КСМЕП
дорожня розмітка поперечна |  | 10372,61 тис. км |  |  | КСМЕП
дорожня розмітка холодним пластиком |  | 449 м2 |  |  | КСМЕП
- технічне обслуговування апаратури диспетчерського зв'язку системи вуличного освітлення, ліквідація аваріних ситуацій мереж зовнішнього освітлення | 7136 | 12729 од. ламп | 6134.7806 | 1001.2194 | КСМЕП | 85.97% | Економія коштів за рахунок модернізаціїї технічного обладнання
- утримання та ремонт штучних споруд | 5878.7337 |  | 5428.1354 | 450.5982 |  | 92.34% | Закінчення бюджетного року, перехідний період
утримання |  | 4 од. | 3455.0314 |  | КП ЕЛУ Автодоріг
прибирання |  | 2 од. | 653.233 |  | КП ЕЛУ Автодоріг
охорона |  | 2 од. | 1215.36 |  | УДСО у Миколаївській області
поточний ремонт кабодажного молу |  | 130 м2 настилу | 104.511 |  | КП ЕЛУ Автодоріг
- розподіл, транспортування та споживання електричної енергії світлофорними об'єктами та мережами зовнішнього освітлення | 25268.2 |  | 22625.8926 | 2642.3074 |  | 89.54% | Економія коштів на енергоносії
транспортування та розподіл |  | 66,1 км.каб. | 9104.2 |  | КП "ГДМБ"
електроенергія для зовн. освітлення |  | 1158271 кВт | 12610.7893 |  | ПАТ "Миколаївобленерго"
електроенергія для світлофорів |  | 578315 кВт | 901.5567 |  | ПАТ "Миколаївобленерго"
приєднання до еклектромереж |  | 4 од. | 9.3466 |  | ПАТ "Миколаївобленерго"
- депутатські кошти | 483.9713 |  | 219.6871 | 264.2843 | ТОВ "Деметра Інтернешнл", ТОВ "Манах Никстрой",ТОВ ТД "Світло-Дизайн", ТОВ "Миколаївзеленгосп", ТОВ "ТЕРРА-НІКА" | 45.39% | Казакова Т.В. - 47,961 тис. грн -підрядною організацією не було своєчасно доопрацьовано договірний пакет документів; Лєпішев О.О. - 60,000 тис. грн - роботи планувалося виконати сумісно із поточним ремонтом прилеглого внутрішньоквартальниого проїзду (роботи не були розпочаті у зв'язку із погодними умовами); Танасевич З.Н. - 0,289 тис. грн. - економія коштів; Апанасенко В.В. - 60,655 тис. грн - підрядною організацією не було своєчасно доопрацьовано договірний пакет документів; Кучкаров С.С. - 0,378 тис. грн - економія коштів; Концевой І.О. - 95,000 тис. грн - депутат надав свої пропозиції щодо об'єктів виконання робіт наприкінці року. За результатами обстеження було з'ясовано, що зазначені об'єкти потребують не поточного, а капітального ремонту.
- вивіз трупів з місць подій | 581.394 | 1029 тіл | 579.6465 | 1.7475 | Миколаївська філія державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси" | 99.7%
- поточний ремонт доріг | 52176.086 | 140503,3 м2 | 42423.7387 | 9752.3473 |  | 81.31%
доріг |  | 123009 м2 | 36423.915
вул. 5 Слобідська від вул. Чкалова до вул. Севастопольська (вздовж ЗОШ № 3 та ДНЗ № 2) |  | 354,9 м2 | 109.6602 |  | ТОВ "Дорлідер"
підїзна дорога до кладовища від вул. Троїцька до військової частини |  | 503 м2 | 195.9109 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. 2 Набережна |  | 641 м2 | 242.4293 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Казарського |  | 1578 м2 | 263.8154 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
пр. Центральний (парний бік) |  | 10940 м2 | 3291.0708 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний (непарний бік) |  | 10935 м2 | 3273.2306 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Богоявленський від Широкобальського шляхопроводу до вул. Херсонське шосе |  | 10870 м2 | 3254.4412 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Богоявленський від вул. Маячна до вул. Ушакова |  | 10870 м2 | 3349.1169 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Озерна |  | 730 м2 | 229.4433 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
пр. Миру від вул. Новозаводська до вул. Будівельників |  | 2070 м2 | 658.9976 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Садова від вул. Нікольська до вул. Кузнецька |  | 1084 м2 | 320.8262 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Чкалова від пр. Богоявленський до вул. Московська |  | 1476 м2 | 433.5416 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. В.Морська від вул. 1 Воєнна до вул. Пушкінська |  | 160,4 м2 | 46.1262 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Курортна |  | 589 м2 | 175.623 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Г.Карпенка |  | 574 м2 | 172.3228 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Лягіна від вул. Адміральська до пр. Центральний |  | 474 м2 | 166.9044 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. 8 Березня |  | 450,5 м2 | 142.5468 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Робоча |  | 600 м2 | 188.0741 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Наварінська |  | 351 м2 | 105.4352 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Фалеєвська |  | 282,6 м2 | 82.8574 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Олександра Янати |  | 680 м2 | 227.3849 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Бузький бульвар від вул. Шосейна до вул. В.Морська |  | 482 м2 | 141.9918 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Троїцька від вул. Кругова до вул. 2 Набережна, від вул. Апрельська до вул. Космонавтів |  | 1972 м2 | 668.6607 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Громадянська від пр. Центральний до вул. Адміральська |  | 418,6 м2 | 119.1426 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Обсерваторна |  | 310 м2 | 97.081 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Декабристів від пр. Центральний до вул. Адм.Макарова |  | 632,2 м2 | 192.8114 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Космонавтів від пр. Миру до вул. Троїцька |  | 2300 м2 | 728.3613 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Космонавтів від вул. Миколаївська до пр. Миру |  | 4755 м2 | 1275.1754 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Лагерне поле |  | 622 м2 | 194.4211 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Вінграновського від вул. Новозаводська до вул. Троїцька |  | 260 м2 | 94.8681 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Оберегова |  | 520 м2 | 165.9547 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Залізнична |  | 2610 м2 | 886.3149 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Айвазовського |  | 3012 м2 | 867.3208 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. 1 Воєнна ріг вул. Котельна |  | 512 м2 | 192.1958 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Металургів |  | 2109 м2 | 624.8678 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Чайковського |  | 880 м2 | 301.4008 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Електронна |  | 1010 м2 | 376.8955 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Крилова |  | 690 м2 | 238.1867 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
об'їзна дорога від вул. О.Вишні до пр. Богоявленський |  | 1961 м2 | 579.2422 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Миколаївська від вул. Космонавтів до вул. Театральна |  | 2225 м2 | 267.8375 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Батуріна |  | 3000 м2 | 1023.6134 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Молодогвардійська |  | 2410 м2 | 818.0045 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
частина путепроводу у мкр. Ш.Балка |  | 280 м2 | 98.7855 |  | КП ЕЛУ Автодоріг
пров. Кур'єрський |  | 630 м2 | 199.2378 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. 3 Повздовжня від вул. Гмирьова до вул. Космонавтів |  | 1200 м2 | 402.1495 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Адміралтейська площа |  | 630 м2 | 199.3642 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Арх.Старова |  | 3300 м2 | 1083.5455 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Набережна |  | 960 м2 | 308.9244 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. 68 Десантників |  | 746 м2 | 310.9478 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Нікольська від вул. Садова до вул. Фалеєвська |  | 590 м2 | 199.4034 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Шнеєрсона від пр. Центральний до вул. В.Морська |  | 1473 м2 | 507.479 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Театральна від пр. Миру до вул. Миколаївська |  | 1813 м2 | 589.789 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Новобузька від вул. Троїцької до вул. Електронної |  | 2000 м2 | 680.2848 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Нагірна від вул. 10 Лінія до вул. 9 Лінія |  | 800 м2 | 260.6127 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Лазурна |  | 3750 м2 | 1080.855 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Адміральська |  | 2704 м2 | 890.0158 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Нікольська від вул. Садова до вул. Фалеєвська |  | 590 м2 | 199.4034 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Шнеєрсона від пр. Центральний до вул. В.Морська |  | 1473 м2 | 507.479 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Новобузька від вул. Троїцької до вул. Електронної |  | 2000 м2 | 680.2848 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Південна в районі трамвайоного переїзду |  | 170 м2 | 52.844 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Театральна в районі трамвайоного переїзду |  | 196 м2 | 61.9731 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Малко-Тернівська |  | 1650 м2 | 490.087 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
Перехрестя вул. Корабелів та вул. Радісна |  | 180 м2 | 64.9702 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Комкова від пров. Корабелів до вул. Корабелів |  | 520 м2 | 197.4265 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Потьомкінська від вул. Пушкінська до вул. Наваринська |  | 550 м2 | 198.7832 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Турбінна від буд. № 1 до буд. №15/3 в м. Миколаєві |  | 1500 м2 | 112.99 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Новозаводська від вул. Дніпровська до вул. Троїцька |  | 3600 м2 | 194.7689 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
внутрішньоквартальних проїздів |  | 17494,3 м2 | 5999.824 |  |  |  | Настання несприятливих погодних умов які порушують технологію виконання робіт
вул. Адм.Макарова, 56 |  | 405 | 167.5085 |  | МКП "Праця"
вул. 2 Екіпажна, 3 |  | 454 | 167.1676 |  | КП "Дорога"
вул. Обсерваторна, 2 |  | 600 | 199.3779 |  | МКП "Праця"
вул. Спаська, 14 |  | 520 | 171.4504 |  | ПАТ "ПШРБУ"
пр. Г.Сталінграду, 8, 10 |  | 285 | 138.653 |  | ПАТ "ПШРБУ"
пр. Г.Сталінграду, 63-75, 75в-75г |  | 575 | 183.242 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Артилерійська, 1 вул. Лагерне поле 5Б/1, 5Б/2 |  | 398.3 | 120.6358 |  | ТОВ "Конкорд-3"
вул. Декабристів, 25 |  | 330 | 127.709 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Бузніка, 10, 12 |  | 248 | 81.5794 |  | ПАТ "ПШРБУ"
пр. Центральний, 5, 7 |  | 536 | 173.5312 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Садова, 46/1 |  | 329 | 145.4936 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Садова проїзд вздовж буд. 46/2 та 48 |  | 550 | 84.2142 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Садова, 46/4 |  | 446 | 166.854 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Г.Карпенка, 39-41 |  | 400 | 128.0172 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Г.Карпенка, 43а |  | 490 | 182.3762 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Крилова, 2 |  | 200 | 62.5176 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Погранична, 150, 150/1 |  | 1000 | 479.389 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Біла, 61а |  | 500 | 154.775 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Г.Карпенка, 49/1 |  | 600 | 193.5932 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Крилова, 38б |  | 633 | 196.225 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Космонавтів, 73 |  | 360 | 100.1682 |  | КП "Дорога"
вул. 3 Лінія, 17 |  | 531 | 108.3749 |  | ПП "Мартоян"
вул. Китобоїв, 6 |  | 490 | 135.2805 |  | ПП "Мартоян"
пр. Миру, 42 |  | 570 | 151.4406 |  | КП "Дорога"
пр. Миру, 44 |  | 590 | 156.436 |  | КП "Дорога"
пр. Миру, 17б |  | 350 | 105.5337 |  | ПП "Мартоян"
вул. Космонавтів, 72 |  | 360 | 149.9701 |  | МКП "Праця"
вул. Космонавтів, 74-А |  | 420 | 167.6676 |  | МКП "Праця"
вул. Чорновола, 7 |  | 410 | 179.1005 |  | МКП "Праця"
вул. Чорновола, 5 |  | 440 | 188.9691 |  | МКП "Праця"
вул. Чорновола, 3 вул. Херсонське шосе, 96 |  | 560 | 199.1982 |  | МКП "Праця"
вул. Космонавтів, 67, вул. Херсонське шосе, 92 |  | 590 | 197.706 |  | МКП "Праця"
вул. Херсонське шосе, 94 |  | 390 | 166.3325 |  | МКП "Праця"
вул. Космонавтів, 69 |  | 520 | 195.2168 |  | МКП "Праця"
вул. Космонавтів, 71 |  | 600 | 199.3918 |  | МКП "Праця"
вул. 1 Лінія, 34-А |  | 80 | 25.41 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Вокзальна, 51, 53 |  | 507 | 169.2877 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Вокзальна, 55, 57, 59, 61 |  | 227 | 80.1003 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
Спеціальний фонд
Благоустрій міст, сіл, селищ | 71898.839 |  | 18603.2364 | 49825.0673 |  | 25.87%
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрію міста (довгострокового користування) | 40794.111 | 16 од. | 17140 | 23654.111 | ТОВ СТО «Зелений Гай», ТОВ «ВК Будагромаш, ПП «Альфатекс», ТОВ ВТК «Юждизельмаш», ПАТ ВО «Автотранспортник», ТОВ «Укріндустріалгруп», ПМП «Ехо», ТОВ «ДНІПРОПЕТР-КА ЛОГ-НА КОМП, ТОВ «Техноторг» | 42.02% | частину придбаної техіки було повернуто постачальникам у звязку з невідповідністю технічним вимогам
- капітальний ремонт тротуарів | 18000 | 2 од. ПКД | 130.552 | 17869.448 | ТОВ"КП"Архбюро" | 0.7253% | Кошти було виділено за підсумками виконання бюджету за перше піврічча 2016року лише в серпні, через затримку в виготовленні проектно-кошторисної документації та її експертизи, не вистачило часу на виконання робіт.
- капітальний ремонт зливової каналізації | 3460 |  |  |  |  | 0% | Несвоєчасне доопрацювання проектними організаціями зауважень щодо договірного пакету документів та затримки під час отримання технічних умов
- капітальний ремонт системи відеоспостереження | 2620 |  |  | 2620 |  | 0% | Кошти було виділено за підсумками виконання бюджету за перше піврічча 2016року лише в серпні, через затримку погодження місць розташування відеокамер правоохоронними органами, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи затягнулось, тож не вистачило часу на виконання робіт.
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 192.934 | 7 од. ПКД | 187.6663 |  | ТОВ"Светолюкс-Електромонтаж, 'ТзОВ"СВІТЛО-ДИЗАЙН" | 97.27% | Економія коштів виникла в резцльтаті виконаних робіт
Співфінансування по об'єктам субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету | 93.794 | 3 об'кти | 88.5263 |  | ТОВ"Светолюкс-Електромонтаж
- ремонт та утримання у належному стані міських кладовищ | 3738 | 792 м/п | 966.45 | 2771.55 | ФОП Тоболін О. А. | 25.85% | Кошти було виділено у жовтні 2016, невикоритання у повному обсязі з причини затримки виготовлення ПКД, отримання позитивного висновку експертизи та у зв'язку з настянням несприятливих погодних умов.
- утримання та ремонт штучних споруд | 3000 | 1 од. ПКД | 90.0417 | 2909.9583 | НВТОВ"САДКО" | 3.001% | Кошти на проведення техніко-економічного обгрунтування та надання рекомендацій щодо проведення капітального ремонту Південнобузького мосту не були використані з причини практичної відсутності відповідних спеціалістів в Україні та значних термінів проведення таких робіт
Капітальні вкладення | 24381.639 |  | 17366.58 | 7015.059 | ТОВ Віктехнології, БК "Миколаївміськбуд", ТОВ Вікпроект, ФОП Бойко, КСМЕП, ТОВ "Центрліфт", ДБК-ПРОЕКТ, ТОВ "Миколаївпромбудмонтаж", ПП Зодчий | 71.23% | Об'єкти ДЖКГ: Із запланованого будівництва 5 світлофорних об'єктів було побудовано лише 1 та за іншими 4 викоготовлено ПКД (не використано 1759,75 тис. грн.)- документи тривалий час знаходилися на погодженні в нац. поліції, усувались зауваження відповідно до їх вимог. Частина об'єктів (не використано 195,0 тис. грн.) потребує коригування проектно-кошторисної документації (спортмайданчик у мкр. Ялти, будівництво дренажного колектору у Широкій Балці). У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов не завершені роботи з будівництва огорожі мського полігону ТПВ в сел. В. Корениха (не використано 1544,885 тис. грн.) Не використано 200,00 тис. грн. на реконструкцію гуртожитку по вул. Нагірній, 73-А у зв'язку із відсутністю відводу землі, що унеможливлює виконання проектних робіт. Невикористання коштів (1150,00 тис. грн) по реконструкції обєктів зумовлено значним обсягом передпроектних робіт і погоджень та виділенням бюджених коштів лише в серпні 2016 року. Об'єкти УКС: Не використано 1163,682 тис. грн. у зв'язку із необхідністю проведення коригування проектів на реконструкцію житлового будику по вул. Айвазовскього, 3 та будівництво водопроводу в мкр. Тернівка. За іншими об'єктами - економія коштів за результатами виконаих робіт.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 113830.913 |  | 85929.114 | 27901.799 |  | 75.49%
- капітальний ремонт доріг | 113830.913 | 240635 м2 | 85929.114 | 27901.799 |  | 75.49% | Кошти було виділено за підсумками виконання бюджету за перше піврічча 2016року лише в серпні, була потреба в проведенні відкритих конкурних торгів, потреба додаткового часу на виготовлення ПДК та отримання експертизи;настання несприятливих погодних умои
доріг |  | 193175 м2 | 75255.93
вул. Бузька від вул. Одеське шосе до вул. Північна |  | 5442 м2 | 2412.3637 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Південна від пр. Миру до пр. Богоявленський |  | 3250 м2 | 1045.0285 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Театральна від вул. Миколаївська до пр. Богоявленський |  | 4540 м2 | 1464.0671 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Паромний Узвіз від вул. 1 Інгульська до вул. 2 Набережна |  | 2513 м2 | 1338.2068 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Богоявленський від вул. Кузнецька до вул. Авангардна |  | 11137 м2 | 5233.1134 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Богоявленьский від вул. Космонавтів до вул. Старофортечна, від Широкобальського шляхопроводу до вул. Маячна |  | 43149 м2 | 19452.8858 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Кругова від вул. 6 Інгульська до вул. Троїцька |  | 4076 м2 | 1577.0877 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. 8 Березня до вул. Рюміна (непарний бік) |  | 3200 м2 | 1110.4788 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. 1 Воєнна від вул. 2 Екіпажна до вул. Набережна |  | 2550 м2 | 633.818 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний ріг вул. Г.Карпенка |  | 3100 м2 | 1122.3008 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний ріг вул. Садова |  | 3060 м2 | 1050.6432 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. П.Комуни до вул. Водопровідна (непарний бік) |  | 2550 м2 | 887.4229 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. Садова до вул. 3 Слобідська (непарний бік) |  | 6476 м2 | 2253.4496 |  | ТОВ "Дорлідер"
перехрестя вул. Електронна та вул. Троїцька |  | 1200 м2 | 729.1449 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Курортна від вул. Київська до вул. Озерна |  | 3753 м2 | 1226.3697 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Шнеєрсона від вул. В.Морська до вул. Нікольська |  | 2586 м2 | 877.1568 |  | ТОВ "Дорлідер"
перехрестя вул.Залізнична та пров.Залізничний |  | 1300 м2 | 750.3519 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
пр. Богоявленський ріг вул. Олійника |  | 755 м2 | 267.4884 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. 2 Екіпажна від вул. 1 Воєнна до вул. 3 Воєнна |  | 1620 м2 | 509.8596 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
пр. Центральний від вул. Садова до вул. Інженерна (парний бік) |  | 2690 м2 | 921.2134 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Рюміна від пр. Центральний до вул. Сінна |  | 3410 м2 | 1191.0044 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. Рюміна до вул. Водопроводна (парний бік) |  | 8309 м2 | 2910.016 |  | ТОВ "Дорлідер"
роз'вязка кільцевого типу по пр. Миру перехрестя вул. Космонавтів |  | 3850 м2 | 1863.5924 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. Маршала Василевського до пр. Богоявленський (непарний бік) |  | 4570 м2 | 1972.9382 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від пр. Богоявленський до вул. Маршала Василевського (парний бік) |  | 4690 м2 | 1984.4132 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Інженерна від вул. Потьомкінська до вул. Нікольська |  | 3780 м2 | 1297.6128 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Центральний від вул. Соборна до вул. Інженерна (непарний бік) |  | 8255 м2 | 2923.552 |  | ТОВ "Дорлідер"
пров. Львівський ріг вул. Степова |  | 5283 м2 | 892.343 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. 4 Поздовжня від вул. Космонавтів до вул. Гмирьова |  | 1348 м2 | 698.0417 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Потьомкінська від вул. Нікольська до вул. Садова (ПКД) |  |  | 128 |  | КП ГПВ АПБ
вул. Пушкінська ріг вул. Сінна (ПКД) |  |  | 6 |  | ТОВ "Проект-Комплект"
вул. Пушкінська ріг вул. Защука (ПКД) |  |  | 6 |  | ТОВ "Проект-Комплект"
вул. Новозаводська (ПКД) |  |  | 48.9975 |  | ТОВ "Телеком-Енергосистеми"
вул. Турбінна (ПКД) |  |  | 4 |  | ТОВ "Телеком-Енергосистеми"
вул. Погранична (ПКД) |  |  | 7.291 |  | ТОВ "Телеком-Енергосистеми"
вул. 2 Набережна (ПКД) |  |  | 16.36 |  | ТОВ "Телеком-Енергосистеми"
вул. Шевченка від вул. Декабристів до вул. Московська (ПКД) |  |  | 4.0674 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Космонавтів біля санаторію "Дубки" (ПКД) |  |  | 4.09 |  | ТОВ "Телеком-Енергосистеми"
вул. Гагаріна від вул. Фруктова до пров. Гагаріна |  | 4407 м2 | 1788.249 |  | ТОВ "Дорлідер"
Майданчик для паркування автомобілів біля парку "Перемоги" |  | 1160 м2 | 371.1324 |  | ТОВ "Дорлідер"
пр. Богоявленський від вул. Гагаріна до вул. Андрія Антонюка |  | 1960 м2 | 635.4273 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Троїцька від шляхопроводу до вул. Космонавтів |  | 14400 м2 | 5473.4959 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Мала Морська від пр. Центрального до вул. Шевченка |  | 2844 м2 | 944.2705 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
пров. Кобера від пр. Богоявленського до вул. Зелена |  | 1880 м2 | 896.4272 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Набережна перехрестя із вул. Шнеєрсона |  | 1322 м2 | 436.348 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Лазурна від вул Озерна до прибережної зони |  | 13400 м2 | 2694.03 |  | ТОВ "Дорлідер"
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нікольська від вул. 1 Слобідська до вул. Садова в м.Миколаєві |  | 700 м2 | 52.7476 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Крилова від вул. Курортна до ЗОШ №52 |  | 3640 | 1143.03 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
внутрішньоквартальних проїздів |  | 47460 м2 | 10673.184
пр. Центральний, 96 |  | 800 м2 | 395.797 |  | ПАТ "ПШРБУ" |  |  | #VALUE!
пр. Героїв України, 20, 20Г |  | 1100 м2 | 362.4438 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
проїзд вздовж будинку по пр. Героїв України, 20-в |  | 720 м2 | 223.8623 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
пр. Героїв України, 17, 19, 21 |  | 2250 м2 | 755.71 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
вул. Погранична, 43, 43-а |  | 616 м2 | 259.5164 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. Погранична, 150, корпус 7 |  | 424 м2 | 156.2916 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вул. Погранична, 150, корпус 5 |  | 420 м2 | 154.6234 |  | ТОВ "Миколаївавтодор"
вздовж будинку № 48 по вул. Садова та біля будинків №№ 46/6, 46/5, 46/2 |  | 2002 м2 | 922.584 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Космонавтів, 104 |  | 1288 м2 | 632.696 |  | ПАТ "ПШРБУ"
вул. 1 Лінія, 34 |  | 717 м2 | 249.5454 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Олега Ольжича, 1а, 1б, 1в, вул. Айвазовського, 3 |  | 3000 м2 | 1214.2542 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
вул. Океанівська, 45, 47, 48, 50, 54 |  | 2680 м2 | 983.7032 |  | ТОВ "Дорлідер"
вул. Олега Ольжича, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д |  | 2015 м2 | 674.1011 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
вул. Олега Ольжича, 5б, 5г |  | 3555 м2 | 1354.546 |  | ТОВ "Дорпроектбудсервіс"
вул. Океанівська, 36, 38, 38а, 38б |  | 3210 м2 | 1245.2004 |  | ТОВ "Дорлідер"
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Потьомкінська 141, 143, 143а, 153, та по вул. Колодязна 6, 8 в м. Миколаєві |  | 3456 м2 | 182.8477 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. 3-я Слобідська 50, 52, 54, 56 в м.Миколаєві |  | 1766 м2 | 114.2716 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по провулку Парусний 1, 7а, 9б, 11, 11а в м. Миколаєві |  | 3540 м2 | 118.2903 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Архітектора Старова 4б, 6, 6а, 6в, 10 в м. Миколаєві |  | 4032 м2 | 235.8915 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Архітектора Старова 8а, 86, 4в, в м. Миколаєві |  | 2448 м2 | 166.268 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Адміральська, 2а, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 до вул. Артилерійська, 2 в м. Миколаєві |  | 3060 м2 | 27.8253 |  | ТОВ "ТЄЛУС"
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Чкалова 98а, 98б в м. Миколаєві |  | 846 м2 | 49.5618 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Чкалова 100, 100а в м. Миколаєві |  | 1351 м2 | 88.4391 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальнного проїзду вздовж будинку по проспект Центральний 151 в м. Миколаєві |  | 1043 м2 | 57.7425 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальнного проїзду вздовж будинку по пр. Центральний 149 в м. Миколаєві |  | 716 м2 | 39.2485 |  | МКП Праця
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по пр. Центральний, 187, 189 в м. Миколаєві |  | 185 м2 | 4.791 |  | ТОВ БК"Дорлідер"
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду біля будинку № 149 по вул. Потьомкінська в м. Миколаєві |  | 220 м2 | 3.1316 |  | ТОВ БК"Дорлідер"