## Субвенція
Аналіз виконання заходів, передбачених розписом бюджених асигнувань за рахунок субвенції з державного бюджету на 2016 рік
КТКВК | Вид робіт | Заплановано, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. | Залишок, тис. грн. | Підрядне підприємство | Відсоток виконання, % | Примітка
Загальний фонд
Спеціальний фонд
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 4430.583 | 3354.6566 | 1075.9264 |  | 75.72%
| - капітальний ремонт житлового фонду за рахунок субвенції з державного бюджету | 4430.583 | 3354.6566 | 1075.9264 | ТОВ "Сатурн-Ескорт", ТОВ "Стеклосоюз" | 75.72% | кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки виготовлення ПКД на кап.ремонт покрівлі вул.Лазурна, 26А (261,7 тис.грн.) та інший підрядник не встиг виконати роботи по заміні вікон сходових клітин на 3 ж/б (343,6 тис.грн.)
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 12000 | 7548.867 | 4451.133 |  | 62.91%
| - капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Центральному районі м. Миколаєва за рахунок субвенції з державного бюджету | 9000 | 4860.4248 | 4139.5752 | ТОВ БК "Дорлідер" , МКП "Праця", ТОВ "ТЄЛУС" | 54% | Кошти було виділено в листопаді, тому через обмаль часу та настання неприятливих погодних умов роботи не було завершено.
| - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у Центральному районі м. Миколаєва за рахунок субвенції з державного бюджету | 3000 | 2688.4421 | 311.5578 | ТОВ"Светолюкс-Електромонтаж | 89.61% | Роботи виконано на 100%, проте в результаті виконання робіт була економія коштів.
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 2164 | 200 | 1964 |  | 9.242%
| - капітальний ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету | 2164 | 200 | 1964 | ТОВ БК "Дорлідер" | 9.242% | Кошти було виділено наприкінці листопада, тому через обмаль часу та настання неприятливих погодних умов роботи не було виконано.
| РАЗОМ по ДЖКГ ММР: | 18594.583 | 11103.5236 | 7491.0594 |  | 59.71%