## Лист1
данні про здійснення держархбудконтролю управлінням ДАБК ММР за І квартал 2020 року
19 | Назва обєкта та місце його розташування | Найменування субєкта містобудування | Вид перевірки ( планова/позапланова) | Номер та дата направлення | Період проведення перевірки | Номер та дата складання акту | Номер та дата припису | Вид припису про зупинення /про усунення)
1 | Капітальний ремонт адмінбудівлі по вул. Тухачевського(Сергія Цвєтко), 10 у Центральному районі м. Миколаєва | Адміністрація Центрального району ММР ТОВ "Житлорембуд-Ніка" ФОП Канівченко Віктор Григорович | позапланова | №361 від 11.12.2019, №04 від 03.01.2020 | 19.12.2019-03.01.2020(08.01-09.01.2020) | акт від 09.01.2020 № 1/2020 | 2020-01-09 | про усунення
2 | Виконання будівельних робіт із заміни рейко-шпального полотна по вул. Чкалова, між вул. Садова та вул. Інженерна у м. Миколаєві | Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» | позапланова | №369 від 18.12.2019 | 10.01-22.01.2020
3 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №39 імені Ю.І. Макарова Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 6 | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | позапланова | №370 від 18.12.2019 | 10.01-22.01.2020
4 | Будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщенннями (І черга: будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями) по вул. Маршала Василевського, 42 в Інгульському районі м. Миколаєва | ТОВ "Мідгард", ТОВ "Комфортбудплюс", ФОП Буяр | планова | № 1 від 02.01.2020 | 16.01-29.01.2020 | Акт № 13 від 29.01.2020 | 08-1, 08-2, 08-3 від 29.01.2020 | про усунення
5 | Будівництво індивідуального житлового будинку по провул. Шевченка, 79 | фізична особа | позапланова | № 5 від 08.2020 | 11.01-15.01.2020 | Акт № 3 від 15.01.2020
6 | Реконструкція магазину промислових товарів та квартири № 23, по вул. Декабристів, 31 | фізична особа | позапланова | № 6 від 08.01.2020 | 14.01-27.01.2020 | Акт № 9 від 27.01.2020 | Припис № 7 від 27.01.2020 | про усунення
7 | Будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Прибузька, 7 | фізична особа | позапланова | № 7 від 08.01.2020 | 15.01-22.01.2020 | Акт № 6/2020 від 22.01.2020 | Припис № 4 від 22.01.2020 | про усунення
8 | Будівництво житлової кімнати індивідуального житлового будинку по провул. Павлова, 3В | фізична особа | позапланова | № 8 від 08.01.2020 | 21.01-23.01.2020 | Акт № 5/2020 від 23.01.2020 | Припис № 5 від 23.01.2020 | про усунення
9 | Реконструкція будівлі по провул. Суднобудівників, 13А | ТОВ Золотий Ореол" | позапланова | № 9 від 08.01.2020 | 14.01-21.01.2020 | Акт № 5/2020 від 21.01.2020
10 | реконструкція господарської споруди (гаражу) прова Південний,1 | фізична особа | позапланова | №1 від 03.01.2020 | 08.01-10.01.2020 | Акт № 2 від 10.01.2020 | припис №2 від 10.01.20 | про усунення
11 | реконструкція житлового будинку по вул 5 Воєнна 27 | фізична особа | позапланова | №2 від 03.01.2020 | 16.01-29.01.2020 | акт від 29.01.2020 №14 | припис від 29.01.2020 №9 | про усунення
12 | будівництво магазину-кафетерію по вул космонавтів 49 | фізична особа | позапланова | №3 від 03.01.2020 | 17.01-30.01.2020 | акт від 30.01.2020 №16 | припис від 30.01.2020 №10 | про усунення
13 | реконструкція будівлі по вул В. Морська 201 | фізична особа | позапланова | №11 від 10.01.2020 | 17.01-23.01.2020 | акт від 23.01.2020 №8 | припис від 23.01.2020 №6 | про усунення
14 | Будівництво споруди. По провул. Стапельний, 18/1 | фізична особа | позапланова | № 12 від 13.01.2020 | 17.01-28.01.2020 | Акт № 12/2020 выд 28.01.2020
15 | Будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Гагаріна, 19 | фізична особа | позапланова | № 16 від 15.01.2020 | 22.01-27.01.2020 | Акт № 10/2020 від 27.01.2020
16 | Реонструкція квартири в нежитлове приміщення магазину по вул. Курортна, 8, кв. 18 | фізична особа | позапланова | № 17 від 16.01.2020 | 23.01-30.01.2020 | Акт № 15/2020 від 30.01.2020
17 | Реконструкція квартир №№ 1,1-А,2,3,4,25 під розміщення адміністративної будівлі з приміщеннями громадського призначення вул. Шнеєрсона, 37 | фізична особа | позапланова | № 18 від 16.01.2020 | 23.01-31.01.2020 | Акт № 17/2020 від 31.01.2020
18 | Реконструкція складу №2 і споруди №15 (пункт розвантаження вагонів з цементом) під ділянку розвантаження зерна з залізничних вагонів № 2; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 13/8. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал Південно-Бузький», Приватне підприємство «Висотник», Фізична особа-підприємець Біла Раїса Миколаївна | позапланова | №2 від 21.01.2020 | 18.02-02.03.2020
19 | Реконструкція нежитлового об’єкту за рахунок реконструкції адміністративної будівлі з добудовою складських приміщень та надбудовою третього поверху по вул. Кузнецька, 213 | ТОВ «СЯО БАО» ФОП Новіков Олександр Петрович | позапланова | №6 від 03.01.2020 | 14.01-27.01.2020
20 | Виконання будівельних робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, навпроти будинку № 52А | ТОВ «БУД-ПІВДЕНЬ-КОМФОРТ-2016» | позапланова | № 5 від 03.01.2020 | 23.01-05.02.2020
21 | Реконструкція підвального приміщення під розміщення магазину промислових товарів за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 64А/4 | ПАТ «СПОРТЕК.» ТОВ «Н.ПРОЕКТ-ТАЙМ» | позапланова | № 15 від 14.01.2020 | 24.01-06.02.2020 | акт від 06.02.2020 № 19/2020 | припис від 06.02.2020 № 12, 12/1 | про зупинення, про усунення
22 | реконструкція квартири по пр Центральний 23 кв66 | фізична особа | позапланова | №24 від 23.01.2020 | 27.01-07.02.2020 | акт №20 від 07.02.2020 | №13 від 07.02.2020 | про усунення
23 | Будівництво багатоповерхового будинку (2 черга) по вул Чигрина 94 | ТОВ ТЕЛЕЦ ВАК | позаплвнова | №26 від 24.01.2020 | 03.02-14.02.2020
24 | Реконструкція квартири №84 по вул чкалова 98а | фізична особа | позапланова | №10 від 10.01.2020 | 14.01-27.01.2020 | Акт від 27.01.201 №11/2020
25 | Виконання будівельних робіт у підвалі по пр. Центральний, 171/9 | фізична особа | позапланова | № 25 від 24.01.2020 | 28.01-06.02.2020 | Акт № 18/2020 від 06.02.2020 | № 11 та № 11-1 від 06.02.2020 | про зупинення, про усунення
26 | Реконструкція нежитлових приміщень офісу під розміщення аптеки пр. Г. України, 21 | фізична особа | позапланова | № 27 від 24.01.2020 | 04.02-13.02.2020 | Акт№ 21/2020 від 2020
27 | реконструкція житлового будинку під офісні приміщення по вул Артилерійська17/7 | фізична особа | позапланова | №28 від 31.01.2020 | 05.02-18.02.2020 | Акт№ 23/2020 від 2020
28 | Капітальний ремонт електричних мереж багатоквартирного житлового будинку по вул. Озерна, 12 | ДЖКГ ММР та ТОВ "Дойч Буд" | позапланова | № 29 від 03.02.2020 | 13.02-19.02.2020 | Акт № 21 від 19.02.2020
29 | Реконструкція частини житлового будинку (кв.4,кв.5) за рахунок надбудови другого та мансардного поверху по пр.Центральному,114 | фізична особа | позапланова | №30 від 03.02.2020 | 07.02.2020-14.02.2020
30 | Проведення будівельних робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Скульптора Ізмалкова,114 | фізична особа | позапланова | № 31 від 04.02.2020 | 10.02.2020-19.02.2020 | Акт №25/2020 19.02.2020 | №14, №15 від 19.02.2020 | про усунення та про зупинення
31 | Вагова споруда ДП "Миколаївській суднобудівний завод" по вул. Адміральська, 38 | ДП "Миколаївській суднобудівний завод" | позапланова | № 33 від 12.02.2020 | 17.02.-20.02.2020 | Акт № 27/2020 від 20.02.2020 | № 16 від 20.02.2020 | про усунення
32 | Проведення будівельних робіт за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 34, кв.23 | фізична особа | позапланова | № 32 від 07.02.2020 | 12.02-20.02.2020 | Акт №28/2020 від 20.02.2020 | №17 від20.02.2020 | про усунення
33 | реконструкція нежитлового приміщення по вул Нікольська 54/1 | ПП "Сімейний фонд" | позапланова | №34 від 12.02.2020 | 19.02-03.03.2020
34 | Реконструкція підвальних приміщень по вул Нікольська, 54/1 | ПП "Сімейний фонд" | позапланова | № 35 від 12.02.2020 | 19.02-24.02.2020 | Акт № 33 від 24.02.2020 | № 17 від 24.02.2020 | про усунення
35 | Будівництво житлового будинку по вул. Волонтерська, 2 | фізична особа | позапланова | № 41 від 14.02.2020 | 19.02-24.02.2020 | Акт № 32 від 24.02.2020
36 | Будівництво житлового будинку по вул. Волонтерська, 4 | фізична особа | позапланова | № 42 від 14.02.2020 | 18.02-26.02.2020 | Акт № 33/2020 від 26.02.2020
37 | будівництво гаражу по вул Херсонське шосе 59 | фізична особа | позаплванова | №43 від 14.02.2020 | 20.02-04.03.2020 | акт від 04.03.202 №38/2020 | припис №19 від 04.03.20 | про усунення
38 | реконструкція квартири №1 (прибудова) по вул Шнеєрсона 23 | фізична особа | позапланова | №43 від 14.02.2020 | 21.02-05.03.2020 | акт від 05.03.202 №39/2020 | від 05.03.2020 №21 | про усунення
39 | реконструкція квартири №19 (балкон) по вул Спаська 52 | фізична особа | позапланова | №45 від 14.02.2020 | 24.02-06.03.2020 | акт від 06.03.202 №41/2020 | припис від 06.03.2020 №23 | про усунення
40 | Будівництво гаражу за адресою: м. Миколаїв, поблизу житлового будинку № 13/5 по вул. Заводській в м. Миколаєві | фізична особа | позапланова | від 21.01.2020 № 20 | 04.02-17.02
41 | Капітальний ремонт теплового вузла, системи опалення та системи вентиляції СДЮСШОР №6 по вул. Олійника, 11 в м. Миколаєві | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР ФОП Парулава Євген Зурабович ТОВ «Компанія Нікон-Буд» | позапланова | від 22.01.2020 № 22 | 07.02-20.02 | акт від 20.02.2020 №29/2020
42 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Лягіна, 29-А в м. Миколаєві | Департамент ЖКГ ММР ТОВ«Південьторгмонтаж» | позапланова | 13.02.2020 № 36 | 21.02-27.02 | службова записка від 02.03.2020 № 103/22.01-14
43 | Реконструкція житлової квартири № 44 під розміщення магазину продовольчих товарів по вул. Білій, 65 в м. Миколаєві | фізична особа | позапланова | 13.02.2020 № 38 | 21.02-05.03 | акт від 05.03.2020 №35/2020
44 | Будівництво торгівельно-адміністративного закладу по пр.. Корабелів, 8а в м. Миколаєві | ТОВ ВКФ «ОКСАМИТ УКРАЇНИ» | позапланова | 13.02.2020 № 38 | 21.02-05.03 | акт від 05.03.2020 №35/2020
45 | Реконструкція частини житлового будинку (квартира №1) під розміщення перукарні за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 244 | фізична особа | позапланова | 13.02.2020 № 39 | 25.02-10.03 | акт від 10.03.2020 №45/2020 | 10.03.2020 № 26 | про усунення
46 | Будівництво магазину спортивих товарів з гімнастичним та тренажерним залом по вул. Будівельників, 7а | ТОВ "Кордон", ТОВ "Строй.К", ТОВ "Миколаївдорпроект" | планова | № 3 від 28.02.2020 | 03.03-17.03.2020 | Акт № 53 від 17.03.2020
46 | Реконструкція нежитлової будівлі під магазин "Дитяче харчування" по вул. Будівельників, 18/ | фізична особа | позапланова | № 47 від 18.02.2020 | 25.02-02.03.2020 | Акт № 34/2020 від 02.03.2020 | № 18, № 18-1 від 02.03.2020 | про зупинення, про усунення
47 | Реконструкція частини житлового будинку (кв.4,кв.5) за рахунок надбудови другого та мансардного поверху по пр.Центральному,114 | фізична особа | позапланова | №46 від 14.02.2020 | 17.02.2020-18.02.2020 | Акт № 22/2020 від 18.02.2020
48 | реконструкція будинку по вул Гоголя 64 | фізична особа | позапланова | №53 від 21.02.2020 | 27.02-12.03.2020 | Акт № 50/2020 від 12.03.2020 | припис від 12.03.2020 №30 | про у3сунення
49 | Реконструкція будівлі невизначеного призначення по пр. Миру, 2і | ТОВ "Побутсервіс-Плюс" | позапланова | № 51 від 20.02.2020 | 20.02-27.02.2020
50 | иконання будівельних робіт у підвальних приміщеннях житлового будинку по пр. Центральному, 171/9 | фізична особа | позапланова | № 54 від 21.02.2020 | 04.03-11.03.2020 | Акт № 48 від 11.03.2020
51 | Виконання буд робіт по вул Степова 24 | фізична особа | позапланова | №58від 24.02.2020 | 25.02-10.03.2020 | акт №43від 10.03.2020 | №25 та 25/1 10.03.2020 | про зупинення , про усунення
52 | Спортивно-оздоровчий комплекс, вул. Набережна ріг 2 слобідська | ТОВ "АРЧИ" | позапланова | №62від 26.02.2020 | 05.03-19.03.2020
53 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку (2 черга) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94 | ТОВ «Телец – ВАК» | позапланова | №21 від 22.01.2020 | 26.02.-10.03.2020 | акт про недопущення посадових осіб від 10.03.2020 №46/2020 | 2020-03-10 | про усунення
54 | Реконструкція житлової квартири № 67 по вул. Південній, 52 в м. Миколаєві | фізична особа | позапланова | №51/2020 від 12.03.2020 | 03.03.-12.03.2020 | акт від 12.03.2020 № 51/2020 | 2020-03-12 | про усунення
55 | Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, Херсонське шосе – вул. Космонавтів | ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АН—ЯР» | позапланова | № 69 від 05.03.2020 | 05.03-06.03.2020 | акт від 06.03.2020 № 42/2020 | №24 від 06.03.2020 | про усунення
56 | Реконструкція нежитлових приміщень з прибудовою складу продовольчих товарів по вул. Новозаводська, 44А у м. Миколаєві | ТОВ «ПК-ГРУП» | позапланова | №80 від 13.03.2020 | 26.03-08.04.2020
57 | Будівництво другого поверху будівлі не визначено призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Майстерська, 13, | фізична особа | позапланова | № 49 від20.02.2020 | 27.02.2020-06.03.2020 | акт від 06.03.2020 № 37/2020 | 2020-03-06 | про усунення порушень
58 | Реконструкція квартири №11 з втручанням в несучі та огороджувальні конструкції за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 20, кв. 11 | фізична особа | позапланова | № 73 від 06.03.2020 | 10.03.2020-11.03.2020 | Акт від 11.03.2020 №49/2020
59 | Будівництво індівідуального житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: м. Миколаїв, вул. 11 Поздовжна, 39 | фізична особа | позапланова | № 87 від 06.03 2020 | 10.03.2020-11.03.2020 | Акт про недопущення від 11.03.2020 №52/2020 | 2020-03-11 | про усунення
60 | Реконструкція житлових квартир № 1,№ 3 та перукарні з улаштуванням другого поверху під розміщення офісних приміщень, за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 114 | фізична особа | позапланова | № 61 від 25.02.2020 | 03.03.2020-12.03.2020 | Акт від 12.03.2020 № 53/2020