## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік
| 1, | 1500000 |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) |  | (КПКВК ДБ (МБ)) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2, | 1510000 |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
|  | (КПКВК ДБ (МБ)) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3, | 1517310 |  | 443 |  | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
|  | (КПКВК ДБ (МБ)) |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 298.157 |  | 298.157 |  |  | 287.7775 |  | 287.7775 |  |  | -10.3795 |  |  | -10.3795
в т. ч.
| 1.1. |  | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | [5 empty] | 298.157 |  | 298.157 |  |  | 287.778 |  | 287.778 |  |  | -10.379 |  |  | -10.379
Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникли через не освоєння коштів в повному обсязі. Це пов’язано з необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації, додатковими роботами, які не передбачені проектною документацією, але виконання яких є доцільним, довготривалим терміном внесенням змін проектантом до проектно-кошторисної документації. Кількість фактичних об’єктів будівництва відповідає запланованим об’єктам. Середні витрати на будівництво одного об’єкта будівництва менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів. Фактичний рівень готовності об’єктів будівництва менший від запланованого за рахунок не освоєння коштів. Роботи у 2018 році виконувалися частково ише на одному об'єкті.
| 1.1.1. |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | [5 empty] | 298.157 |  | 298.157 |  |  | 287.778 |  | 287.778 |  |  | -10.379 |  |  | -10.379
Відхилення виникло в наслідок того, що роботи частково виконувалися на одному об'єкті.
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження |  |  |  | 298.157 |  |  |  |  | 287.778 | [5 empty] | -10.379
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження |  |  |  | 298.157 |  |  |  |  | 287.778 | [5 empty] | -10.379
Відхилення виникло в наслідок того, що роботи частково виконувалися на одному об'єкті.;
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
затрат
| 1 |  | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:,
| 2 |  | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м.п. | [5 empty] | 2400 |  | 2400 | [7 empty] | -2400 |  |  | -2400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється тим, що у 2018 році не виконувалися роботи по об'єктам.
| 3 |  | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м² | [5 empty] | 560000 |  | 560000 |  |  | 560000 |  | 560000
продукту
| 1 |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (придбати), од. | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -2 |  |  | -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у наслідок того, що роботи частково виконувалися на одному об'єкті.
ефективності
| 1 |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного:, грн | [5 empty] | 298.16 |  | 298.16 |  |  | 287.78 |  | 287.78 |  |  | -10.38 |  |  | -10.38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у наслідок того, що фактичний показник менший за плановий.
| 2 |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється тим, що у 2018 році не виконувалися роботи по об'єктам.
| 3 |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного м², грн | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
якості
| 1 |  | рівень готовності об’єктів будівництва, % | [5 empty] | 16.4 |  | 16.4 |  |  | 7.9 |  | 7.9 |  |  | -8.5 |  |  | -8.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у наслідок того, що роботи частково виконувалися на одному об'єкті.
| 2 |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, % | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
Видатки (надані кредити)
в т.ч.
в т.ч.
,
в т.ч.
1 Показники затрат
Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:, тис.грн
Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м.п.
|  |  | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м² | [10 empty] | 560000 |  | 560000
2 Показники продукту
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (придбати), од. | [10 empty] | 1 |  | 1
3 Показники ефективності
|  |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного м², тис.грн | [10 empty] | 0 |  | 0
середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., тис.грн
|  |  | середні витрати на будівництво (придбання) одного:, тис.грн | [10 empty] | 287.78 |  | 287.78
4 Показники якості
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва, % | [10 empty] | 7.9 |  | 7.9
|  |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, % | [10 empty] | 100 |  | 100
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  | 36288.24 |  |  | 298.157 |  | 287.7775 |  |  | -427.228 |  |  | 1013.1625 |  | 35275.0775
|  |  | Програма - Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 7707.23 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7707.23
|  |  | Завдвння - Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 7707.23 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7707.23
|  |  | Програма - Нове будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 4444.37 |  |  | 5 |  |  |  |  | -91.289 |  |  | 96.289 |  | 4348.081
|  |  | Завдвння - Нове будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 4444.37 |  |  | 5 |  |  |  |  | -91.289 |  |  | 96.289 |  | 4348.081
|  |  | Програма - Нове будівництво кладовища по Херсонському шосе ,112 в м. Миколаєві. 1 черга, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 24136.64 |  |  | 288.157 |  | 287.778 |  |  | -340.939 |  |  | 916.874 |  | 23219.766
|  |  | Завдвння - Нове будівництво кладовища по Херсонському шосе ,112 в м. Миколаєві. 1 черга, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |  |  |  | 24136.64 |  |  | 288.157 |  | 287.778 |  |  | -340.939 |  |  | 916.874 |  | 23219.766
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованність на початок та кінець року відсутня;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;;
ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи ;;
корисності бюджетної програм
забезпечено проведення нового будівництва об'єктів;;
довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін;
Начальник управління | [12 empty] | Р.С. Бохін
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу | [12 empty] | І.В. Снісар
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище)